

**Sprint Planning**

**Iteración 2**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 21/11/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Introducción 3

Definición de Hecho 3

Estimación de las Tareas 3

Total de Horas Planificadas por Componente del Proyecto. 5

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Diego Jesús Díaz López | Versión Inicial del Documento | 14/11/2022 |
| **V0.2** | Diego Jesús Díaz López | Añadido el requisito que faltó por realizar en la anterior iteración | 21/11/2022 |
|  |  |  |  |

# Introducción

|  |
| --- |
| En nuestro proyecto, recordemos que cada sprint consta de 1 semana de duración. Este segundo sprint es aquel que comienza a día de 21/11/2022.  En este documento se detallarán las tareas especificadas como parte de la “Iteración 2” del proyecto, tal y como se indicó en el planning de la iteración pasada. Este documento se verá actualizado en el caso de que la Iteración 1 no pueda ser completada en su totalidad. |

# Definición de Hecho

|  |
| --- |
| Se considerará este Sprint como terminado cuando se hayan integrado cada una de las tareas propuestas para el mismo. Al finalizar el Sprint se llevará un primer control de calidad del proyecto según lo definido en el Plan de Gestión de la Calidad.  De esta forma, se espera que a día de finalización de esta Iteración se haya implementado todo el proceso de compra a excepción de la búsqueda, de forma que un usuario anónimo pueda pedir una cita sin que se registren sus datos. Además se terminarán aquellas tareas atrasadas de la iteración 1. |

# Estimación de las Tareas

Antes de proceder hacia la tabla, expliquemos brevemente la leyenda de colores de esta. La leyenda hace de guía para una mejor visualización del tipo de tareas planificadas para esta iteración.

* Tareas: Las distintas actividades planificadas como trabajo del equipo de Desarrollo
* Documentación: Documentación a elaborar por el equipo directivo del proyecto. En actividades como la retrospectiva también se vería implicado el equipo de desarrollo.
* Peticiones de Cambio: Peticiones de cambio que se planifican solventar para esta iteración.
* Tareas Atrasadas: Aquellas tareas de anteriores iteraciones que aún no han sido terminadas de pasadas iteraciones. (Marcadas con IT[Número Iteración])

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Tarea*** | ***Tiempo Estimado (horas)*** | ***Persona Asignada*** |
| *TASK-A20-v1.0: Vista Términos del Servicio* | 5 | Miguel Gaviro |
| *TASK-A08-v1.0 Catálogo* | 10 |  |
| *TASK-A08-v1.0 Cesta de la Compra* | 9 |  |
| *TASK-A18-v1.0 Proceso de Compra* | 6 |  |
| *Sprint Planning* | 3 | Diego Jesús Díaz |
| *Análisis del Valor Ganado* | 4 | Diego Jesús Díaz |
| *Registro de Incidencias* | 2 | Miguel Gaviro |
| *Informe de Desempeño del ET* | 3 | Juan Antonio Mena |
| *Análisis de las Desviaciones* | 3 | Eloy Moreno |
| *Informe de Lecciones Aprendidas* | 2 | Eloy Moreno |
| *Control de Calidad del Entregable* | 4 | Juan Antonio Mena |
| *Retrospectiva* | 2 | Jose María García |
| *Registro de Decisiones* | 3 | Jose María García |
| ***Total:*** | 56 horas de trabajo | |

# Total de Horas Planificadas por Componente del Proyecto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nombre*** | ***Total de Horas Planificadas (horas)*** | ***Coste como Desarrollador (€)*** | ***Coste como Directivo (€)*** | ***Coste Total*** |
| *Diego Jesús Díaz López* | 7 | 0 | 105 |  |
| *Miguel Gaviro Martínez* | 2 | 0 | 30 |  |
| *Eloy Moreno Domínguez* | 5 | 0 | 75 |  |
| *Juan Antonio Mena Vargas* | 3 | 0 | 45 |  |
| *Jose Maria Garcia Quijada* | 5 | 0 | 75 |  |