

**Sprint Planning**

**Iteración 3**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 28/11/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Introducción 2

Definición de Hecho 3

Estimación de las Tareas 3

Total de Horas Planificadas por Componente del Proyecto. 5

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Diego Jesús Díaz López | Versión Inicial del Documento | 14/11/2022 |
| **V1.0** | Diego Jesús Díaz López | *Versión final del Documento, terminadas de especificar las tareas.* | 12/12/2022 |
|  |  |  |  |

# Introducción

|  |
| --- |
| En nuestro proyecto, recordemos que cada sprint consta de 1 semana de duración. Este tercer sprint es aquel que comienza a día de 28/11/2022. No obstante, al tener disponible cierto tiempo extra, consideramos alargar el mismo hasta dos días más de lo planificado, por lo que se vería finalizado a día 6/11/2022.  En este documento se detallarán las tareas especificadas como parte de la “Iteración 3” del proyecto, tal y como se indicó en el planning de la iteración pasada. |

# 

# Definición de Hecho

|  |
| --- |
| Se considerará este Sprint como terminado cuando se hayan integrado cada una de las tareas propuestas para el mismo. Al finalizar el Sprint se llevará un primer control de calidad del proyecto según lo definido en el Plan de Gestión de la Calidad.  De esta forma, se espera que a día de finalización de esta Iteración se hayan terminado de implementar todas las tareas de desarrollo del proyecto, atrasadas y por terminar. |

# Estimación de las Tareas

Antes de proceder hacia la tabla, expliquemos brevemente la leyenda de colores de esta. La leyenda hace de guía para una mejor visualización del tipo de tareas planificadas para esta iteración. Aquellas personas que se planifica que participen como ayudantes en las tareas están marcadas entre paréntesis y les corresponde un trabajo estimado igual al 30% del trabajo original de la tarea.

* Tareas: Las distintas actividades planificadas como trabajo del equipo de Desarrollo
* Documentación: Documentación a elaborar por el equipo directivo del proyecto. En actividades como la retrospectiva también se vería implicado el equipo de desarrollo.
* Peticiones de Cambio: Peticiones de cambio que se planifican solventar para esta iteración.
* Tareas Atrasadas: Aquellas tareas de anteriores iteraciones que aún no han sido terminadas de pasadas iteraciones. (Marcadas con IT[Número Iteración])

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Tarea*** | ***Tiempo Estimado (horas)*** | ***Persona Asignada*** |
| *TASK-A07-v1.0: Búsqueda por médico y departamento* | 9 | Eloy Moreno  (Diego Jesús Díaz)  (Jose María García) |
| *TASK-A12-v1.0: Registro de Clientes* | 5 | Eloy Moreno |
| *TASK-A16-v1.0: Crear Incidencias* | 8 | Juan Antonio Mena |
| *Sprint Planning* | 3 | Diego Jesús Díaz López |
| *Análisis del Valor Ganado* | 4 | Diego Jesús Díaz López |
| *Registro de Incidencias* | 2 | Miguel Gaviro |
| *Informe de Desempeño del ET* | 3 | Juan Antonio Mena |
| *Análisis de las Desviaciones* | 3 | Eloy Moreno |
| *Informe de Lecciones Aprendidas* | 2 | Eloy Moreno |
| *Control de Calidad del Entregable* | 4 | Juan Antonio Mena |
| *Retrospectiva* | 2 | Jose María García |
| *Registro de Decisiones* | 3 | Jose María García |
| ***Total:*** | 48 horas de trabajo | |

# Total de Horas Planificadas por Componente del Proyecto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nombre*** | ***Total de Horas Planificadas (horas)*** | ***Coste como Desarrollador (€)*** | ***Coste como Directivo (€)*** | ***Coste Total*** |
| *Diego Jesús Díaz López* | 8.35 | 14.85 | 105 | 119.85 |
| *Miguel Gaviro Martínez* | 2 | 0 | 30 | 30 |
| *Eloy Moreno Domínguez* | 16.3 | 124.3 | 75 | 199.3 |
| *Juan Antonio Mena Vargas* | 11 | 88 | 45 | 133 |
| *Jose Maria Garcia Quijada* | 6.35 | 14.85 | 75 | 89.85 |