

**Análisis de las**

**Desviaciones**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 20/11/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

iteración 1 3

Desviación del cronograma 3

Desviación de los costes 4

Desviación de la calidad 4

iteración 2 5

Desviación del cronograma 5

Desviación de los costes 5

Desviación de la calidad 5

iteración 3 6

Desviación del cronograma 6

Desviación de los costes 6

Desviación de la calidad 7

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Miguel Gaviro Martínez | Versión inicial del documento | 20/11/2022 |
| **V0.2** | Eloy Moreno Domínguez | actualización del documento | 26/11/2022 |
| **V0.3** | Eloy Moreno Domínguez | actualización del documento para IT 3 | 06/12/2022 |

# iteración 1

## Desviación del cronograma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado planeado | Resultado actual | Variación |
| Tener toda la documentación preparada para el dia 20/11/2022. | Finalización de la documentación a día 21/11/2022. | Desviación de un día en el horario. |
| Preparar las vistas de usuarios anónimos y administrador. | Preparada vista de anónimo. | Desviación de un día en la implementación provocando que se retrasara la documentación. |
| Documentar y preparar la vista de términos de servicios | No está preparada esta vista. | Se va a tener que implementar esta tarea en la interacción 2, por lo que aumentara la carga de esta. |

**Causa principal:** Los miembros del equipo de desarrollo y directivo han tenido varios proyectos externos, por lo que no se le ha podido dar mucho tiempo a este dando lugar a los retrasos ya dichos.

**Respuesta planificada:** Modificar toda la planificación de la segunda y tercera iteración para ajustar los horarios y realizar las tareas retrasadas, también se ha tenido que trabajar un día más en la iteración 2 para hacer tareas de la iteración 1

## Desviación de los costes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado planeado | Resultado actual | Variación |
| Todo el coste planeado para esta iteración se ha gastado. | Se ha gastado menos del coste planeado. | Ha sobrado dinero, por lo que para las siguientes iteraciones se tiene algo más de presupuesto. |

**Causa principal:** Los miembros del equipo de desarrollo y directivo han tenido varios proyectos externos, por lo que no se le ha podido dar mucho tiempo a este dando lugar a los retrasos ya dichos. Esto ha hecho que todos los costes disminuyan ya que se ha trabajado menos horas de las que se esperaba

**Respuesta planificada:** Apartar el dinero que ha sobrado para usarlo por si ocurriera alguna incidencia en futuras iteraciones.

## Desviación de la calidad

No han ocurrido en esta iteración desviaciones en la calidad

# iteración 2

## Desviación del cronograma

Debido al cambio de planificación que se realizó en la primera iteración en esta iteración si se ha conseguido respetar el cronograma.

## Desviación de los costes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado planeado | Resultado actual | Variación |
| Todo el coste planeado para esta iteración se ha gastado. | Se ha gastado más del coste que teníamos planeado para ella. | Se ha necesitado obtener de algún lado los presupuestos. |

**Causa principal:** Se ha tenido que trabajar más de lo planteado en un primer momento por el cambio de cronograma hecho en la iteración 1.

**Respuesta planificada:** Utilizar el presupuesto que sobro y se apartó en la primera iteración.

## Desviación de la calidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado planeado | Resultado actual | Variación |
| Pasar el control de calidad propuesto para la iteración 2 | No ha pasado el control de calidad ya que daba una calidad del 40% | Disminución de la calidad planeada |

**Causa principal:** Mala elección de la plantilla para la implementación del proyecto ya que tenía una calidad pésima.

**Respuesta planificada:** Buscar una nueva plantilla que utilizar para esta y la futura iteración 3.

# iteración 3

## Desviación del cronograma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado planeado | Resultado actual | Variación |
| Tener toda la documentación preparada para el día 04/12/2022. | Finalización de la documentación a día 06/11/2022. | Desviación de un dos días en el horario |

**Causa principal:** Falta de tiempo de hacer documentación ya que el equipo se ha centrado en el desarrollo e implementación.

**Respuesta planificada:** como en el desarrollo no ha existido desviación solo habría que utilizar una de las horas del cierre para la documentación que faltaba.

## Desviación de los costes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado planeado | Resultado actual | Variación |
| Todo el coste planeado para esta iteración se ha gastado. | Se ha gastado más del coste que teníamos planeado para ella. | Se ha necesitado obtener de algún lado los presupuestos. |

**Causa principal:** Se ha tenido que trabajar más de lo planteado en un primer momento por el cambio de cronograma hecho en la iteración 1.

**Respuesta planificada:** Utilizar el presupuesto que sobro y se apartó en la primera iteración.

## Desviación de la calidad

Gracias a la implementación de la nueva plantilla y del esfuerzo de los desarrolladores en la implementación hemos conseguido que el proyecto tenga la calidad planificada desde un primer momento.