

**Diccionario**

**de la EDT**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 29/09/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Desglose de puntos de la EDT 3

Diccionario de la EDT 5

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** |  | Versión inicial del documento | 29/09/2022 |
| **V0.2** | Diego Jesús Díaz López | Cambiado el versionado del documento. | 05/10/2022 |
| **V0.3** | Eloy Moreno Domínguez | Cambio total del documento | 23/10/2022 |
| **V0.4** | Eloy Moreno Domínguez | Actualización de la EDT y sus actividades | 27/10/2022 |
| **V1.0** | Eloy Moreno Domínguez | Aprobación del documento | 27/10/2022 |
| **V2.0** | Eloy Moreno Domínguez | Finalización del documento | 8/12/2022 |

# Desglose de puntos de la EDT

1. Acta de Constitución
   1. Plan inicial
      1. Acta de constitución
      2. Registro de supuestos
      3. Registro de interesados
2. Plan de Proyecto
   1. Planes de Gestión
      1. Plan de gestión de calidad
      2. Plan de gestión de adquisiciones
      3. Plan de gestión de cambios
      4. Plan de gestión de configuración
   2. Plan de Gestión del Alcance
      1. Enunciado del alcance
      2. EDT
      3. Diccionario EDT
   3. Plan de Gestión del Cronograma
      1. Lista de actividades
      2. Lista de hitos
      3. Secuencia de actividades
      4. Estimaciones de tiempo
      5. Cronograma
   4. Plan de Gestión de Requisitos
      1. Documento de requisitos
      2. Matriz de trazabilidad de requisitos
   5. Plan de Gestión de Costes
      1. Estimación de costes
      2. Presupuesto
      3. Línea base de costes
   6. Plan de Gestión de Riesgos
      1. Registro de riesgos
   7. Plan de Gestión de Recursos
      1. Matriz de asignación de responsabilidades
      2. Acta de constitución del equipo de proyecto
      3. Estructura de desglose de recursos
3. Entrega Prototipo 1
   1. Documentación iteración 1
      1. Registro de incidencia iteración 1
      2. Registro de decisiones iteración 1
      3. Product backlog iteración 1
      4. Sprint plannings iteración 1
      5. Retrospectivas iteración 1
      6. Controles de calidad de los entregables iteración 1
      7. Informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 1
   2. Requisitos iteración 1
      1. Realizar requisitos iteración 1
      2. Comenzar preparación prototipo 1
   3. Documentación iteración 2
      1. Registro de incidencia iteración 2
      2. Registro de decisiones iteración 2
      3. Product backlog iteración 2
      4. Sprint plannings iteración 2
      5. Retrospectivas iteración 2
      6. Controles de calidad de los entregables iteración 2
      7. Informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 2
   4. Requisitos iteración 2
      1. Realizar requisitos iteración 2
      2. Preparar prototipo 2
4. Entrega Prototipo 2
   1. Documentación iteración 3
      1. Registro de incidencia iteración 3
      2. Registro de decisiones iteración 3
      3. Product backlog iteración 3
      4. Sprint plannings iteración 3
      5. Retrospectivas iteración 3
      6. Controles de calidad de los entregables iteración 3
      7. Informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 3
   2. Requisitos iteración 3
      1. Realizar requisitos iteración 1
      2. Preparar prototipo 2
5. Producto final desplegado
   1. Despliegue Final
      1. Cierre del proyecto
      2. Lecciones aprendidas

# Diccionario de la EDT

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 001 | Entregable: 1 |
| Nombre | Acta de Constitución |
| Descripción | Creación de los documentos requeridos para el acta de constitución. |
| Duración | 5,75 días |
| Actividades | * Plan Inicial |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 002 | Paquete de Trabajo: 1.1 |
| Nombre | Plan inicial |
| Descripción | Creación de los documentos requeridos para un plan inicial. |
| Duración | 5,75 días |
| Actividades | * Creación del acta de constitución * Creación del registro de supuestos * Creación del registro de interesados |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 003 | Entregable: 2 |
| Nombre | Plan de proyecto |
| Descripción | Documento encargado de definir los diversos planes para el proyecto. |
| Duración | 34,88 días |
| Actividades | * Planes de Gestión * Plan de gestión de alcance * Plan de gestión de cronograma * Plan de gestión de requisitos * Plan de gestión de costes * Plan de gestión de riesgos * Plan de gestión de recursos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 004 | Paquete de Trabajo: 2.1 |
| Nombre | Planes de gestión |
| Descripción | Creación de los diferentes planes de gestión. |
| Duración | 4,75 días |
| Actividades | * Creación del plan de gestión de calidad * Creación del plan de gestión de adquisiciones * Creación del plan de gestión de cambios * Creación del plan de gestión de configuración |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 005 | Paquete de Trabajo: 2.2 |
| Nombre | Plan de Gestión del Alcance |
| Descripción | Creación del plan para la gestión del alcance. |
| Duración | 5,88 días |
| Actividades | * Creación del Plan de gestión del alcance * Creación del enunciado del alcance * Creación del EDT * Creación del diccionario EDT |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 006 | Paquete de Trabajo: 2.3 |
| Nombre | Plan de gestión de cronograma |
| Descripción | Creación del plan para la gestión del cronograma. |
| Duración | 9,88 día |
| Actividades | * Creación del plan para la gestión del cronograma * Creación de la lista de actividades * Creación de la lista de hitos * Creación de la secuencia de actividades * Creación de las estimaciones de tiempo * Creación del cronograma |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 007 | Paquete de Trabajo: 2.4 |
| Nombre | Plan de Gestión de Requisitos |
| Descripción | Documento encargado de definir la gestión de requisitos del producto a desarrollar. |
| Duración | 10,88 días |
| Actividades | * Creación del plan para la gestión de requisitos * Creación del documento de Requisitos * Creación de la matriz de trazabilidad de requisitos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 008 | Actividad: 2.5 |
| Nombre | Plan de Gestión de costes |
| Descripción | Documento encargado de definir la gestión de costes del producto a desarrollar. |
| Duración | 10,88 días |
| Actividades | * Creación del plan para la gestión de costes * Creación de la estimación de costes * Creación del presupuesto * Creación de la línea base de costes |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 009 | Paquete de Trabajo: 2.6 |
| Nombre | Plan de Gestión de riesgos |
| Descripción | Documento encargado de definir la gestión de riesgos del producto a desarrollar. |
| Duración | 10,88 días |
| Actividades | * Creación del plan de gestión de riesgos * Creación del registro de riesgos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 010 | Paquete de Trabajo: 2.7 |
| Nombre | Plan de Gestión de Recursos |
| Descripción | Documento encargado de definir la gestión de recursos del producto a desarrollar. |
| Duración | 10,88 días |
| Actividades | * Creación del plan de gestión de recursos * Creación de la matriz de asignación de responsabilidades * Creación del acta de constitución del equipo de proyecto * Creación de la estructura de desglose de recursos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT – 011 | Entregable: 3 |
| Nombre | Entrega Prototipo 1 |
| Descripción | Creación de un primer prototipo para mostrarlo al patrocinador. |
| Duración | 5 días |
| Actividades | * Documentación iteración 1 * Requisitos iteración 1 * Documentación iteración 2 * Requisitos iteración 2 |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 012 | Paquete de Trabajo: 3.1 |
| Nombre | Documentación iteración 1 |
| Descripción | Creación de la documentación necesaria para la iteración 1 |
| Duración | 4 días |
| Actividades | * Creación del registro de incidencia iteración 1 * Creación del registro de decisiones iteración 1 * Creación del product backlog iteración 1 * Creación de sprint plannings iteración 1 * Creación de retrospectivas iteración 1 * Creación de controles de calidad de los entregables iteración 1 * Creación de informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 1 |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 013 | Paquete de Trabajo: 3.2 |
| Nombre | Requisitos iteración 1 |
| Descripción | Realizar los diferentes requisitos necesarios para terminar la iteración 2. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades | * Realizar requisitos iteración 1 |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 014 | Paquete de Trabajo: 3.3 |
| Nombre | Documentación iteración 2 |
| Descripción | Creación de la documentación necesaria para la iteración 2 |
| Duración | 4 días |
| Actividades | * Creación del registro de incidencia iteración 2 * Creación del registro de decisiones iteración 2 * Creación del product backlog iteración 2 * Creación de sprint plannings iteración 2 * Creación de retrospectivas iteración 2 * Creación de controles de calidad de los entregables iteración 2   Creación de informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 2 |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 015 | Paquete de Trabajo: 3.4 |
| Nombre | Requisitos iteración 2 |
| Descripción | Realizar los diferentes requisitos necesarios para terminar la iteración 2. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades | * Realizar requisitos iteración 2 * Preparar prototipo 1 |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 016 | Entregable: 4 |
| Nombre | Entrega Prototipo 2 |
| Descripción | Creación de un primer prototipo para mostrarlo al patrocinador. |
| Duración | 5,75 días |
| Actividades | * Documentación iteración 3 * Requisitos iteración 3 |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 017 | Paquete de Trabajo: 4.1 |
| Nombre | Documentación iteración 3 |
| Descripción | Creación de la documentación necesaria para la iteración 3 |
| Duración | 4 días |
| Actividades | * Creación del registro de incidencia iteración 3 * Creación del registro de decisiones iteración 3 * Creación del product backlog iteración 3 * Creación de sprint plannings iteración 3 * Creación de retrospectivas iteración 3 * Creación de controles de calidad de los entregables iteración 3   Creación de informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 3 |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 018 | Paquete de Trabajo: 4.2 |
| Nombre | Requisitos iteración 3 |
| Descripción | Realizar los diferentes requisitos necesarios para terminar la iteración 3. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades | * Realizar requisitos iteración 3 * Preparar prototipo 3 |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 019 | Entregable: 5 |
| Nombre | Producto Final Desplegado |
| Descripción | Creación de un primer prototipo para mostrarlo al patrocinador. |
| Duración | 1,75 días |
| Actividades | * Despliegue Final |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 020 | Paquete de Trabajo: 5.1 |
| Nombre | Despliegue Final |
| Descripción | Creación de la documentación necesaria para el despliegue final del producto. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades | * Cierre del Proyecto * Lecciones aprendidas |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |