**1**

**Acta de constitución**

**del proyecto**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 29/09/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Desglose de puntos de la EDT 3

Diccionario de la EDT 4

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** |  | Versión inicial del documento | 29/09/2022 |
| **V0.2** | Diego Jesús Díaz López | Cambiado el versionado del documento. | 05/10/2022 |
| **V0.3** | Eloy Moreno Domínguez | Cambio total del documento | 23/10/2022 |

# Desglose de puntos de la EDT

1. Acta de Constitución
   1. Plan inicial
      1. Acta de constitución
      2. Registro de supuestos
      3. Registro de interesados
2. Plan de Proyecto
   1. Planes de Gestión
      1. Plan de gestión de calidad
      2. Plan de gestión de adquisiciones
      3. Plan de gestión de cambios
      4. Plan de gestión de configuración
   2. Plan de Gestión del Alcance
      1. Enunciado del alcance
      2. EDT
      3. Diccionario EDT
   3. Plan de Gestión del Cronograma
      1. Lista de actividades
      2. Lista de hitos
      3. Secuencia de actividades
      4. Estimaciones de tiempo
      5. Cronograma
   4. Plan de Gestión de Requisitos
      1. Documento de requisitos
      2. Matriz de trazabilidad de requisitos
   5. Plan de Gestión de Costes
      1. Estimación de costes
      2. Presupuesto
      3. Línea base de costes
   6. Plan de Gestión de Riesgos
      1. Registro de riesgos
   7. Plan de Gestión de Recursos
      1. Matriz de asignación de responsabilidades
      2. Acta de constitución del equipo de proyecto
      3. Estructura de desglose de recursos
3. Entrega Prototipo 1
   1. Documentación
      1. Registro de incidencia
      2. Registro de decisiones
      3. Product backlog
      4. Sprint plannings
      5. Retrospectivas
      6. Controles de calidad de los entregables
      7. Informes de desempeño del equipo de trabajo
   2. Requisitos
4. Entrega Prototipo 2
   1. Documentación
      1. Registro de incidencia
      2. Registro de decisiones
      3. Product backlog
      4. Sprint plannings
      5. Retrospectivas
      6. Controles de calidad de los entregables
      7. Informes de desempeño del equipo de trabajo
   2. Requisitos
5. Producto final desplegado
   1. Documentación
      1. Cierre del proyecto
      2. Lecciones aprendidas

# Diccionario de la EDT

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 001 | Actividad: 1 |
| Nombre | Acta de Constitución |
| Descripción | Creación de los documentos requeridos para el acta de constitución. |
| Duración | 5,75 días |
| Actividades | * Plan Inicial |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 002 | Actividad: 1.1 |
| Nombre | Plan inicial |
| Descripción | Creación de los documentos requeridos para un plan inicial. |
| Duración | 5,75 días |
| Actividades | * Acta de constitución * Registro de supuestos * Registro de interesados |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 003 | Actividad: 1.1.1 |
| Nombre | Acta de constitución |
| Descripción | Creación de la propia acta de constitución. |
| Duración | 2,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 004 | Actividad: 1.1.2 |
| Nombre | Registro de supuestos |
| Descripción | Documento encargado de definir un registro de supuestos. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 005 | Actividad: 1.1.3 |
| Nombre | Registro de interesados |
| Descripción | Documento encargado de definir un registro de interesados. |
| Duración | 2,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 006 | Actividad: 2 |
| Nombre | Plan de proyecto |
| Descripción | Documento encargado de definir los diversos planes para el proyecto. |
| Duración | 34,88 días |
| Actividades | * Planes de Gestión * Plan de gestión de alcance * Plan de gestión de cronograma * Plan de gestión de requisitos * Plan de gestión de costes * Plan de gestión de riesgos * Plan de gestión de recursos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 007 | Actividad: 2.1 |
| Nombre | Planes de gestión |
| Descripción | Creación de los diferentes planes de gestión. |
| Duración | 4,75 días |
| Actividades | * Plan de gestión de calidad * Plan de gestión de adquisiciones * Plan de gestión de cambios * Plan de gestión de configuración |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 012 | Actividad: 2.1.1 |
| Nombre | Plan de gestión de calidad |
| Descripción | Creación del plan para la gestión de calidad. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 015 | Actividad: 2.1.2 |
| Nombre | Plan de gestión de adquisiciones |
| Descripción | Creación del plan para la gestión de las adquisiciones. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 016 | Actividad: 2.1.3 |
| Nombre | Plan de gestión de cambios |
| Descripción | Creación del plan para la gestión de cambios. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 017 | Actividad: 2.1.4 |
| Nombre | Plan de gestión de configuración |
| Descripción | Creación del plan para la gestión de la configuración. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 018 | Actividad: 2.2 |
| Nombre | Plan de Gestión del Alcance |
| Descripción | Creación del plan para la gestión del alcance. |
| Duración | 5,88 días |
| Actividades | * Enunciado del alcance * EDT * Diccionario EDT |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 019 | Actividad: 2.2.1 |
| Nombre | Enunciado de alcance |
| Descripción | Definir que será el alcance en este proyecto para el producto final. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 020 | Actividad: 2.2.2 |
| Nombre | EDT |
| Descripción | Gráfico EDT acerca del proyecto. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 021 | Pertenece a: 2.2.3 |
| Nombre | Diccionario EDT |
| Descripción | Formar un diccionario sobre todos los puntos que forma el EDT. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 022 | Actividad: 2.3 |
| Nombre | Plan de gestión de cronograma |
| Descripción | Creación del plan para la gestión del cronograma. |
| Duración | 9,88 día |
| Actividades | * Lista de actividades * Lista de hitos * Secuencia de actividades * Estimaciones de tiempo * Cronograma |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 023 | Actividad: 2.3.1 |
| Nombre | Lista de actividades |
| Descripción | Creación de una lista de actividades |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades | * Planificación del cronograma |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 024 | Actividad: 2.3.2 |
| Nombre | Lista de hitos |
| Descripción | Creación de una lista de hitos. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades | * Diversas ideas acerca de actividades posibles |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 025 | Actividad: 2.3.3 |
| Nombre | Secuencia de actividades |
| Descripción | Tras definir las actividades debemos valorar que encajen cuando se unan todas para crear el producto. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 026 | Actividad: 2.3.4 |
| Nombre | Estimaciones de tiempo |
| Descripción | Una vez definidas las actividades debemos ser conscientes del tiempo real que estas necesitan. |
| Duración | 2 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo al completo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 027 | Actividad: 2.3.5 |
| Nombre | Cronograma |
| Descripción | Creación del cronograma final. |
| Duración | 3,13 días |
| Actividades | * Tras todos los pasos anteriores solo queda realizar el cronograma uniendo toda la información obtenida previamente |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 028 | Actividad: 2.4 |
| Nombre | Plan de Gestión de Requisitos |
| Descripción | Documento encargado de definir la gestión de requisitos del producto a desarrollar. |
| Duración | 10,88 días |
| Actividades | * Documento de Requisitos * Matriz de trazabilidad de requisitos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 029 | Actividad: 2.4.1 |
| Nombre | Documento de requisitos |
| Descripción | Documento encargado de definir los diversos requisitos del producto a desarrollar. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 030 | Actividad: 2.4.2 |
| Nombre | Matriz de trazabilidad de requisitos |
| Descripción | Creación de una matriz de trazabilidad correcta. |
| Duración | 2,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 031 | Actividad: 2.5 |
| Nombre | Plan de Gestión de costes |
| Descripción | Documento encargado de definir la gestión de costes del producto a desarrollar. |
| Duración | 10,88 días |
| Actividades | * Estimación de costes * Presupuesto * Línea base de costes |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 032 | Actividad: 2.5.1 |
| Nombre | Estimación de costes |
| Descripción | Documento encargado de definir la estimación de los costes producto a desarrollar. |
| Duración | 2,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 033 | Actividad: 2.5.2 |
| Nombre | Presupuesto |
| Descripción | Creación del presupuesto del producto a desarrollar |
| Duración | 3,13 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 034 | Actividad: 2.5.3 |
| Nombre | Línea base de costes |
| Descripción | Creación de una línea base de costes. |
| Duración | 2,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 035 | Actividad: 2.6 |
| Nombre | Plan de Gestión de riesgos |
| Descripción | Documento encargado de definir la gestión de riesgos del producto a desarrollar. |
| Duración | 10,88 días |
| Actividades | * Registro de riesgos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 036 | Actividad: 2.6.1 |
| Nombre | Registro de riesgos |
| Descripción | Documento encargado de registrar los costes del producto a desarrollar. |
| Duración | 3,75 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 037 | Actividad: 2.7 |
| Nombre | Plan de Gestión de Recursos |
| Descripción | Documento encargado de definir la gestión de recursos del producto a desarrollar. |
| Duración | 10,88 días |
| Actividades | * Matriz de asignación de responsabilidades * Acta de constitución del equipo de proyecto * Estructura de desglose de recursos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 038 | Actividad: 2.7.1 |
| Nombre | Matriz de asignación de responsabilidades |
| Descripción | Creación de la matriz de asignación de responsabilidades. |
| Duración | 2,13 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 039 | Actividad: 2.7.2 |
| Nombre | Acta de constitución del equipo de proyecto |
| Descripción | Elaboración del acta de constitución del equipo de proyecto. |
| Duración | 2,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 040 | Actividad: 2.7.3 |
| Nombre | Estructura de desglose de recursos |
| Descripción | Creación de una estructura de desglose de recursos. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 041 | Actividad: 3 |
| Nombre | Entrega Prototipo 1 |
| Descripción | Creación de un primer prototipo para mostrarlo al patrocinador. |
| Duración | 5 días |
| Actividades | * Documentación * Requisitos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 042 | Actividad: 3.1 |
| Nombre | Documentación |
| Descripción | Creación de la documentación necesaria para el prototipo 1 |
| Duración | 4 días |
| Actividades | * Registro de incidencia * Registro de decisiones * Product backlog * Sprint plannings * Retrospectivas * Controles de calidad de los entregables * Informes de desempeño del equipo de trabajo |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 043 | Actividad: 3.1.1 |
| Nombre | Registro de incidencia |
| Descripción | Creación de un registro para las incidencias. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 044 | Actividad: 3.1.2 |
| Nombre | Registro de decisiones |
| Descripción | Creación de un registro para las diferentes decisiones tomadas. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 045 | Actividad: 3.1.3 |
| Nombre | Product backlog |
| Descripción | Creación de un product backlog. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 046 | Actividad: 3.1.4 |
| Nombre | Sprint plannings |
| Descripción | Creación de los diferentes sprint plannings. |
| Duración | 0 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 047 | Actividad: 3.1.5 |
| Nombre | Retrospectivas |
| Descripción | Creación de las diferentes retrospectivas. |
| Duración | 0 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 048 | Actividad: 3.1.6 |
| Nombre | Controles de calidad de los entregables |
| Descripción | Hacer los diferentes controles de calidad. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 049 | Actividad: 3.1.7 |
| Nombre | Informe de desempeño del equipo de trabajo |
| Descripción | Creación de un informe sobre el desempeño del equipo en el trabajo. |
| Duración | 0 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 050 | Actividad: 3.2 |
| Nombre | Requisitos |
| Descripción | Realizar los diferentes requisitos necesarios para terminar el prototipo. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 051 | Actividad: 4 |
| Nombre | Entrega Prototipo 2 |
| Descripción | Creación de un primer prototipo para mostrarlo al patrocinador. |
| Duración | 5,75 días |
| Actividades | * Documentación * Requisitos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 052 | Actividad: 4.1 |
| Nombre | Documentación |
| Descripción | Creación de la documentación necesaria para el prototipo 1 |
| Duración | 4 días |
| Actividades | * Registro de incidencia * Registro de decisiones * Product backlog * Sprint plannings * Retrospectivas * Controles de calidad de los entregables * Informes de desempeño del equipo de trabajo |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 053 | Actividad: 4.1.1 |
| Nombre | Registro de incidencia |
| Descripción | Creación de un registro para las incidencias. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 054 | Actividad: 4.1.2 |
| Nombre | Registro de decisiones |
| Descripción | Creación de un registro para las diferentes decisiones tomadas. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 055 | Actividad: 4.1.3 |
| Nombre | Product backlog |
| Descripción | Creación de un product backlog. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 056 | Actividad: 4.1.4 |
| Nombre | Sprint plannings |
| Descripción | Creación de los diferentes sprint plannings. |
| Duración | 0,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 057 | Actividad: 4.1.5 |
| Nombre | Retrospectivas |
| Descripción | Creación de las diferentes retrospectivas. |
| Duración | 0 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 058 | Actividad: 4.1.6 |
| Nombre | Controles de calidad de los entregables |
| Descripción | Hacer los diferentes controles de calidad. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 059 | Actividad: 4.1.7 |
| Nombre | Informe de desempeño del equipo de trabajo |
| Descripción | Creación de un informe sobre el desempeño del equipo en el trabajo. |
| Duración | 0,25 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 060 | Actividad: 4.2 |
| Nombre | Requisitos |
| Descripción | Realizar los diferentes requisitos necesarios para terminar el prototipo. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 061 | Actividad: 5 |
| Nombre | Producto Final Desplegado |
| Descripción | Creación de un primer prototipo para mostrarlo al patrocinador. |
| Duración | 1,75 días |
| Actividades | * Documentación * Requisitos |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 062 | Actividad: 5.1 |
| Nombre | Documentación |
| Descripción | Creación de la documentación necesaria para el despliegue final del producto. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades | * Cierre del Proyecto * Lecciones aprendidas |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo y Patrocinador |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 063 | Actividad: 5.1.1 |
| Nombre | Cierre |
| Descripción | Fase final y cierre de proyecto. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo, Patrocinador y Cliente |

|  |  |
| --- | --- |
| EDT - 064 | Actividad: 5.1.2 |
| Nombre | Lecciones aprendidas |
| Descripción | Exposición de las lecciones aprendidas durante el proyecto. |
| Duración | 1,88 días |
| Actividades |  |
| Personal implicado | Equipo de desarrollo |