

**Estimaciones**

**de tiempo**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 23/10/2022***

**Tabla de contenido**

ESTIMACIÓN DE DURACIONES 4

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V1.0** | Miguel Gaviro Martínez | Versión inicial del documento | 23/10/2022 |
| **V1.1** | Miguel Gaviro Martínez | Modificado completamente el documento ante el error cometido en la versión anterior | 28/10/2022 |

# ESTIMACIÓN DE DURACIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | HORAS DE ESFUERZO | ESTIMACIÓN DE DURACIÓN (días) |
| 01 | Acta de constitución | 6 | 3 |
| 02 | Registro de supuestos | 4 | 2 |
| 03 | Registro de interesados | 4 | 2 |
| 04 | Definición de Plan de Proyecto | 2 | 1 |
| 05 | Plan de proyecto | 70 | 35 |
| 06 | Definición del Plan de Gestión de Requisitos | 7 | 4 |
| 07 | Documento de requisitos | 6 | 3 |
| 08 | Matriz de trazabilidad de requisitos | 5 | 2 |
| 09 | Enunciado del Alcance | 4 | 2 |
| 10 | Definición del Plan de Gestión del Alcance | 4 | 2 |
| 11 | EDT | 5 | 3 |
| 12 | Diccionario EDT | 4 | 2 |
| 13 | Definición del Plan de Gestión de Costes | 9 | 5 |
| 14 | Estimación de costes | 9 | 5 |
| 15 | Presupuesto | 9 | 5 |
| 16 | Línea base de costes | 6 | 3 |
| 17 | Definición del Plan de Gestión del Cronograma | 10 | 5 |
| 18 | Lista de actividades | 10 | 5 |
| 19 | Lista de hitos | 9 | 5 |
| 20 | Secuencia de actividades | 7 | 4 |
| 21 | Estimaciones de tiempo | 8 | 4 |
| 22 | Cronograma | 2 | 1 |
| 23 | Definición del Plan de Gestión de Riesgos | 4 | 2 |
| 24 | Registro de riesgos | 7 | 4 |
| 25 | Definición del Plan de Gestión de Recursos | 4 | 2 |
| 26 | Matriz de asignación de responsabilidades | 4 | 2 |
| 27 | Acta de constitución del equipo de proyecto | 4 | 2 |
| 28 | Estructura de desglose de recursos | 4 | 2 |
| 29 | Plan de gestión de adquisiciones | 4 | 2 |
| 30 | Plan de gestión de calidad | 5 | 3 |
| 31 | Plan de gestión de cambios | 6 | 3 |
| 32 | Plan de gestión de configuración | 4 | 2 |
| 33 | Formalizar Plan de Proyecto | 4 | 2 |
| 34 | Entrega Prototipo 1 | 10 | 5 |
| 35 | Registro de incidencias IT1 | 1 | 0,5 |
| 36 | Registro de decisiones IT1 | 1 | 0,5 |
| 37 | Product Backlog IT1 | 2 | 1 |
| 38 | Sprint plannings IT1 | 1 | 0,5 |
| 39 | Realizar Requisitos IT1 | 2 | 1 |
| 40 | Retrospectivas IT1 | 1 | 0,5 |
| 41 | Controles de calidad de los entregables IT1 | 1 | 0,5 |
| 42 | Informes de desempeño del equipo de trabajo IT1 | 1 | 0,5 |
| 43 | Registro de incidencias IT2 | 1 | 0,5 |
| 44 | Registro de decisiones IT2 | 2 | 0,5 |
| 45 | Product Backlog IT2 | 2 | 1 |
| 46 | Sprint plannings IT2 | 2 | 1 |
| 47 | Realizar Requisitos IT2 | 2 | 1 |
| 48 | Retrospectivas IT2 | 0 | 0 |
| 49 | Controles de calidad de los entregables IT2 | 0 | 0 |
| 50 | Informes de desempeño del equipo de trabajo IT2 | 0 | 0 |
| 51 | Preparar prototipo 1 | 0 | 0 |
| 52 | Entrega prototipo 2 | 1 | 6 |
| 53 | Registro de incidencias IT3 | 1 | 0,5 |
| 54 | Registro de decisiones IT3 | 1 | 0,5 |
| 55 | Product Backlog IT3 | 2 | 1 |
| 56 | Sprint plannings IT3 | 4 | 2 |
| 57 | Realizar Requisitos IT3 | 2 | 1 |
| 58 | Retrospectivas IT3 | 0 | 0 |
| 59 | Controles de calidad de los entregables IT3 | 0 | 0 |
| 60 | Informes de desempeño del equipo de trabajo IT3 | 0 | 0 |
| 61 | Preparar Prototipo 2 | 2 | 1 |
| 62 | Producto Final desplegado | 14 | 7 |
| 63 | Cierre del proyecto | 9 | 5 |
| 64 | Lecciones aprendidas | 6 | 3 |