Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**Lista de Actividades**

**y Cronograma**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 24/10/2022***

Lista de actividades

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de tareas | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
| Acta de Constitución | **5,75 days** | **Tue 20/09/22** | **Tue 27/09/22** |  |
| Plan inicial | **5,75 days** | **Tue 20/09/22** | **Tue 27/09/22** |  |
| Acta de constitución | 2,88 days | Tue 20/09/22 | Thu 22/09/22 |  |
| Registro de supuestos | 1,88 days | Fri 23/09/22 | Mon 26/09/22 | 3 |
| Registro de interesados | 2,88 days | Fri 23/09/22 | Tue 27/09/22 | 3 |
| Plan de proyecto | **34,88 days** | **Wed 28/09/22** | **Tue 15/11/22** | **1** |
| Planes de Gestión | **4,75 days** | **Wed 28/09/22** | **Tue 04/10/22** |  |
| Plan de gestión de calidad | 1,88 days | Wed 28/09/22 | Thu 29/09/22 |  |
| Plan de gestión de adquisiciones | 1,88 days | Fri 30/09/22 | Sat 01/10/22 |  |
| Plan de gestión de cambios | 1,88 days | Sun 02/10/22 | Mon 03/10/22 |  |
| Plan de gestión de configuración | 1,88 days | Mon 03/10/22 | Tue 04/10/22 |  |
| Plan de gestión de Alcance | **5,88 days** | **Wed 05/10/22** | **Wed 12/10/22** |  |
| Elaborar Plan Gestión Alcance | 1,88 days | Wed 05/10/22 | Thu 06/10/22 |  |
| Enunciado del alcance | 1,88 days | Fri 07/10/22 | Mon 10/10/22 | 13 |
| EDT | 1,88 days | Thu 06/10/22 | Mon 10/10/22 | 13 |
| Diccionario EDT | 1,88 days | Tue 11/10/22 | Wed 12/10/22 | 15 |
| Plan de Gestión del Cronograma | **9,88 days** | **Wed 12/10/22** | **Tue 25/10/22** |  |
| Elaborar Plan de Gestión del Cronograma | 1,88 days | Wed 12/10/22 | Thu 13/10/22 |  |
| Lista de actividades | 1,88 days | Fri 14/10/22 | Mon 17/10/22 | 18 |
| Lista de hitos | 1,88 days | Thu 13/10/22 | Mon 17/10/22 | 18 |
| Secuencia de actividades | 1,88 days | Mon 17/10/22 | Wed 19/10/22 | 19 |
| Estimaciones de tiempo | 2 days | Fri 14/10/22 | Tue 18/10/22 | 26 |
| Cronograma | 3,13 days | Wed 19/10/22 | Mon 24/10/22 | 15;20;21;22 |
| Plan de Gestión de Requisitos | **10,88 days** | **Tue 11/10/22** | **Tue 25/10/22** |  |
| Elaborar Plan de Gestión del Cronograma | 1,88 days | Tue 11/10/22 | Wed 12/10/22 |  |
| Documento de requisitos | 1,88 days | Wed 12/10/22 | Fri 14/10/22 | 25 |
| Matriz de trazabilidad de requisitos | 2,88 days | Mon 17/10/22 | Wed 19/10/22 | 26 |
| Plan de Gestión de Costes | **10,88 days** | **Tue 25/10/22** | **Tue 08/11/22** |  |
| Elaborar un Plan de Gestión de Costes | 2,88 days | Tue 25/10/22 | Thu 27/10/22 |  |
| Estimación de costes | 2,88 days | Thu 27/10/22 | Tue 01/11/22 | 29 |
| Presupuesto | 3,13 days | Thu 27/10/22 | Tue 01/11/22 | 29 |
| Línea base de costes | 2,88 days | Thu 03/11/22 | Mon 07/11/22 | 30;31 |
| Plan de Gestión de Riesgos | **10,88 days** | **Tue 25/10/22** | **Tue 08/11/22** |  |
| Elaborar Plan de Gestión de Riesgos | 1,88 days | Fri 28/10/22 | Mon 31/10/22 |  |
| Registro de riesgos | 3,75 days | Mon 31/10/22 | Fri 04/11/22 | 34 |
| Plan de Gestión de Recursos | **10,88 days** | **Tue 25/10/22** | **Tue 08/11/22** |  |
| Elaborar el Plan de Gestión de Recursos | 2,88 days | Wed 26/10/22 | Fri 28/10/22 |  |
| Matriz de asignación de responsabilidades | 2,13 days | Fri 28/10/22 | Tue 01/11/22 | 37 |
| Acta de constitución del equipo de proyecto | 2,88 days | Fri 28/10/22 | Wed 02/11/22 | 37 |
| Estructura de desglose de recursos | 1,88 days | Fri 28/10/22 | Tue 01/11/22 | 37 |
| Entrega Prototipo 1 | **5 days** | **Tue 15/11/22** | **Tue 22/11/22** | **6** |
| Documentación | **4 days** | **Tue 15/11/22** | **Mon 21/11/22** |  |
| Registro de incidencias | 1,88 days | Tue 15/11/22 | Wed 16/11/22 |  |
| Registro de decisiones | 1,88 days | Tue 15/11/22 | Wed 16/11/22 |  |
| Product Backlog | 1,88 days | Tue 15/11/22 | Wed 16/11/22 |  |
| Sprint plannings | 0 days | Wed 16/11/22 | Wed 16/11/22 | 45 |
| Controles de calidad de los entregables | 1,88 days | Thu 17/11/22 | Fri 18/11/22 | 46 |
| Informes de desempeño del equipo de trabajo | 0 days | Mon 21/11/22 | Mon 21/11/22 | 43;44;47 |
| Requisitos | **1,88 days** | **Mon 21/11/22** | **Tue 22/11/22** |  |
| Entrega Prototipo 2 | **5,75 days** | **Tue 22/11/22** | **Tue 29/11/22** | **41** |
| Documentación | **4 days** | **Tue 22/11/22** | **Mon 28/11/22** |  |
| Registro de incidencias | 1,88 days | Tue 22/11/22 | Wed 23/11/22 |  |
| Registro de decisiones | 1,88 days | Tue 22/11/22 | Wed 23/11/22 |  |
| Product Backlog | 1,88 days | Tue 22/11/22 | Wed 23/11/22 |  |
| Sprint plannings | 0,88 days | Wed 23/11/22 | Thu 24/11/22 | 55 |
| Controles de calidad de los entregables | 1,88 days | Thu 24/11/22 | Mon 28/11/22 | 56 |
| Informes de desempeño del equipo de trabajo | 0,25 days | Mon 28/11/22 | Mon 28/11/22 | 53;54;57 |
| Requisitos | **1,88 days** | **Mon 28/11/22** | **Tue 29/11/22** |  |
| Producto Final desplegado | **1,75 days** | **Fri 09/12/22** | **Tue 13/12/22** | **51** |
| Documentación | **1,88 days** | **Fri 09/12/22** | **Tue 13/12/22** |  |
| Cierre del proyecto | 1,88 days | Fri 09/12/22 | Mon 12/12/22 |  |
| Lecciones aprendidas | 1,88 days | Mon 12/12/22 | Tue 13/12/22 |  |

Diagrama de Gant

Diagrama de Gant adjunto en un archivo pdf externo debido a su tamaño.