Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**Lista de Actividades**

**y Cronograma**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 24/10/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Lista de actividades 2

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V1.0** | José María García Quijada | Versión inicial del documento | 27/10/2022 |
| **V1.0** | Todos | Aprobación del documento | 28/10/2022 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Lista de actividades

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de tareas | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
| Acta de Constitución | **6,75 days** | **Tue 20/09/22** | **Wed 28/09/22** |  |
| Acta de constitución | 2,88 days | Tue 20/09/22 | Thu 22/09/22 |  |
| Registro de supuestos | 1,88 days | Thu 22/09/22 | Mon 26/09/22 | 2 |
| Registro de interesados | 2 days | Thu 22/09/22 | Mon 26/09/22 | 2 |
| Definición de Plan de Proyecto | 1,12 days | Tue 27/09/22 | Wed 28/09/22 | 3;4 |
| Plan de proyecto | **34,88 days** | **Wed 28/09/22** | **Tue 15/11/22** |  |
| Gestión de Requisitos | **14,88 days** | **Wed 28/09/22** | **Tue 18/10/22** |  |
| Definición del Plan de Gestión de Requisitos | 3,75 days | Fri 30/09/22 | Wed 05/10/22 | 12 |
| Documento de requisitos | 2,88 days | Thu 06/10/22 | Mon 10/10/22 | 8 |
| Matriz de trazabilidad de requisitos | 2,39 days | Thu 13/10/22 | Tue 18/10/22 | 14 |
| Gestión del Alcance | **13,75 days** | **Wed 28/09/22** | **Mon 17/10/22** |  |
| Enunciado del Alcance | 1,88 days | Wed 28/09/22 | Thu 29/09/22 |  |
| Definición del Plan de Gestión del Alcance | 1,88 days | Thu 29/09/22 | Mon 03/10/22 | 12 |
| EDT | 2,88 days | Tue 11/10/22 | Thu 13/10/22 | 9;13 |
| Diccionario EDT | 1,88 days | Fri 14/10/22 | Mon 17/10/22 | 14 |
| Gestión de Costes | **18,75 days** | **Tue 18/10/22** | **Fri 11/11/22** |  |
| Definición del Plan de Gestión de Costes | 4,88 days | Tue 18/10/22 | Mon 24/10/22 | 15 |
| Estimación de costes | 4,88 days | Tue 25/10/22 | Mon 31/10/22 | 17 |
| Presupuesto | 4,75 days | Tue 01/11/22 | Mon 07/11/22 | 18 |
| Línea base de costes | 2,88 days | Wed 09/11/22 | Fri 11/11/22 | 18 |
| Gestión del Cronograma | **18,75 days** | **Tue 18/10/22** | **Fri 11/11/22** |  |
| Definición del Plan de Gestión del Cronograma | 4,88 days | Tue 18/10/22 | Mon 24/10/22 | 15 |
| Lista de actividades | 4,88 days | Tue 25/10/22 | Mon 31/10/22 | 22 |
| Lista de hitos | 4,88 days | Tue 25/10/22 | Mon 31/10/22 | 22 |
| Secuencia de actividades | 3,75 days | Tue 01/11/22 | Fri 04/11/22 | 23 |
| Estimaciones de tiempo | 3,88 days | Mon 07/11/22 | Thu 10/11/22 | 23 |
| Cronograma | 1 day | Thu 10/11/22 | Fri 11/11/22 | 25;26 |
| Gestión de Riesgos | **12,88 days** | **Wed 28/09/22** | **Fri 14/10/22** |  |
| Definición del Plan de Gestión de Riesgos | 1,88 days | Thu 29/09/22 | Fri 30/09/22 |  |
| Registro de riesgos | 3,75 days | Tue 11/10/22 | Fri 14/10/22 | 29 |
| Gestión de Recursos | **5,51 days** | **Wed 28/09/22** | **Wed 05/10/22** |  |
| Definición del Plan de Gestión de Recursos | 1,88 days | Wed 28/09/22 | Thu 29/09/22 |  |
| Matriz de asignación de responsabilidades | 1,88 days | Thu 29/09/22 | Mon 03/10/22 | 32 |
| Acta de constitución del equipo de proyecto | 1,88 days | Thu 29/09/22 | Mon 03/10/22 | 32 |
| Estructura de desglose de recursos | 1,88 days | Mon 03/10/22 | Wed 05/10/22 | 33;34 |
| Planes de Gestión | **32,63 days** | **Fri 30/09/22** | **Tue 15/11/22** |  |
| Plan de gestión de adquisiciones | 1,88 days | Fri 30/09/22 | Mon 03/10/22 |  |
| Plan de gestión de calidad | 2,75 days | Tue 01/11/22 | Thu 03/11/22 | 23;30 |
| Plan de gestión de cambios | 2,88 days | Tue 18/10/22 | Thu 20/10/22 | 15 |
| Plan de gestión de configuración | 1,88 days | Thu 10/11/22 | Fri 11/11/22 | 37;39;35;38 |
| Formalizar Plan de Proyecto | 1,88 days | Fri 11/11/22 | Tue 15/11/22 | 19;20;27;40;10;15 |
| Entrega Prototipo 1 | **4,88 days** | **Wed 16/11/22** | **Tue 22/11/22** |  |
| Documentación IT1 | **3 days** | **Tue 15/11/22** | **Fri 18/11/22** |  |
| Registro de incidencias IT1 | 0,13 days | Tue 15/11/22 | Tue 15/11/22 | 41 |
| Registro de decisiones IT1 | 0,13 days | Tue 15/11/22 | Tue 15/11/22 | 41 |
| Product Backlog IT1 | 0,88 days | Wed 16/11/22 | Wed 16/11/22 | 44;45 |
| Sprint plannings IT1 | 0,2 days | Wed 16/11/22 | Wed 16/11/22 | 46 |
| Realizar Requisitos IT1 | 0,88 days | Wed 16/11/22 | Thu 17/11/22 | 47 |
| Retrospectivas IT1 | 0,2 days | Thu 17/11/22 | Fri 18/11/22 | 48 |
| Controles de calidad de los entregables IT1 | 0,2 days | Thu 17/11/22 | Fri 18/11/22 | 48 |
| Informes de desempeño del equipo de trabajo IT1 | 0,2 days | Thu 17/11/22 | Fri 18/11/22 | 48 |
| Documentación IT2 | **2,88 days** | **Fri 18/11/22** | **Tue 22/11/22** |  |
| Registro de incidencias IT2 | 0,13 days | Fri 18/11/22 | Fri 18/11/22 | 49;50;51 |
| Registro de decisiones IT2 | 0,13 days | Fri 18/11/22 | Fri 18/11/22 | 49;50;51 |
| Product Backlog IT2 | 0,88 days | Fri 18/11/22 | Sat 19/11/22 | 53;54 |
| Sprint plannings IT2 | 0,88 days | Mon 21/11/22 | Mon 21/11/22 | 55 |
| Realizar Requisitos IT2 | 0,88 days | Mon 21/11/22 | Tue 22/11/22 | 56 |
| Retrospectivas IT2 | 0 days | Tue 22/11/22 | Tue 22/11/22 | 57 |
| Controles de calidad de los entregables IT2 | 0 days | Tue 22/11/22 | Tue 22/11/22 | 57 |
| Informes de desempeño del equipo de trabajo IT2 | 0 days | Tue 22/11/22 | Tue 22/11/22 | 57 |
| Preparar Prototipo 1 | 0 days | Tue 22/11/22 | Tue 22/11/22 | 58;59;60 |
| Entrega Prototipo 2 | **5,88 days** | **Tue 22/11/22** | **Tue 29/11/22** |  |
| Documentación | **5 days** | **Tue 22/11/22** | **Tue 29/11/22** |  |
| Registro de incidencias IT3 | 0,13 days | Tue 22/11/22 | Tue 22/11/22 | 61 |
| Registro de decisiones IT3 | 0,13 days | Tue 22/11/22 | Tue 22/11/22 | 61 |
| Product Backlog IT3 | 0,88 days | Tue 22/11/22 | Wed 23/11/22 | 64;65 |
| Sprint plannings IT3 | 1,88 days | Wed 23/11/22 | Fri 25/11/22 | 66 |
| Realizar Requisitos IT3 | 1,12 days | Fri 25/11/22 | Mon 28/11/22 | 67 |
| Retrospectivas IT3 | 0 days | Mon 28/11/22 | Mon 28/11/22 | 68 |
| Controles de calidad de los entregables IT3 | 0 days | Mon 28/11/22 | Mon 28/11/22 | 68 |
| Informes de desempeño del equipo de trabajo IT3 | 0 days | Mon 28/11/22 | Mon 28/11/22 | 68 |
| Preparar Prototipo 2 | 1 day | Mon 28/11/22 | Tue 29/11/22 | 69;70;71 |
| Producto Final desplegado | **6,88 days** | **Wed 30/11/22** | **Fri 09/12/22** |  |
| Despliegue final | **6,88 days** | **Wed 30/11/22** | **Fri 09/12/22** |  |
| Cierre del proyecto | 4,88 days | Wed 30/11/22 | Wed 07/12/22 | 72 |
| Lecciones aprendidas | 2,88 days | Wed 07/12/22 | Fri 09/12/22 | 75 |

Diagrama de Gant

Diagrama de Gant adjunto en un archivo pdf externo debido a su tamaño.