Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**Presupuesto**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 05/11/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Presupuesto 2

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Miguel Gaviro Martínez | Versión inicial del documento | 05/11/2022 |
| **V1.0** | Todos | Aprobación del documento | 06/11/2022 |

# Presupuesto

Proyecto: CIT@MEDICA (Aplicación web para gestionar citas médicas)

Reserva de gestión: 25% Coste total del proyecto: 10.338,56€

Cuentas de control

1. Acta de constitución
   1. Plan inicial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 1.1.1 Acta de constitución | 300 | 50 | 350 |
| 1.1.2 Registro de supuestos | 100 | 50 | 150 |
| 1.1.3 Registro de interesados | 100 | 50 | 150 |

Coste total del paquete de trabajo: 650€

Coste total de la cuenta de control: 650€

1. Plan de Proyecto
   1. Planes de Gestión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 2.1.1 Plan de gestión de calidad | 200 | 87,5 | 287,5 |
| 2.1.2 Plan de gestión de adquisiciones | 200 | 87,5 | 287,5 |
| 2.1.3 Plan de gestión de cambios | 200 | 87,5 | 287,5 |
| 2.1.4 Plan de gestión de configuración | 200 | 87,5 | 287,5 |

Coste total del paquete de trabajo: 1150€

* 1. Plan de Gestión del Alcance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 2.2.1 Enunciado del alcance | 100 | 75 | 175 |
| 2.2.2 EDT | 200 | 100 | 300 |
| 2.2.3 Diccionario EDT | 250 | 150 | 400 |

Coste total del paquete de trabajo: 875€

* 1. Plan de Gestión del Cronograma

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 2.3.1 Lista de actividades | 500 | 200 | 700 |
| 2.3.2 Lista de hitos | 500 | 100 | 600 |
| 2.3.3 Secuencia de actividades | 400 | 260 | 660 |
| 2.3.4 Estimaciones de tiempo | 200 | 100 | 300 |
| 2.3.5 Cronograma | 100 | 50 | 150 |

Coste total del paquete de trabajo: 2360€

* 1. Plan de Gestión de Requisitos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 2.4.1 Documento de requisitos | 200 | 50 | 250 |
| 2.4.2 Matriz de trazabilidad de requisitos | 200 | 95 | 295 |

Coste total del paquete de trabajo: 545€

* 1. Plan de Gestión de Costes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 2.5.1 Estimación de costes | 350 | 150 | 500 |
| 2.5.2 Presupuesto | 600 | 100 | 700 |
| 2.5.3 Línea base de costes | 500 | 30 | 530 |

Coste total del paquete de trabajo: 1730€

* 1. Plan de Gestión de Riesgos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 2.6.1 Registro de riesgos | 500 | 45 | 545 |

Coste total del paquete de trabajo: 545€

* 1. Plan de Gestión de Recursos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 2.7.1 Matriz de asignación de responsabilidades | 250 | 50 | 300 |
| 2.7.2 Acta de constitución del equipo de proyecto | 200 | 70 | 270 |
| 2.7.3 Estructura de desglose de recursos | 150 | 50 | 200 |

Coste total del paquete de trabajo: 770€

Coste total de la cuenta de control: 7975€

1. Entrega Prototipo 1
   1. Documentación iteración 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 3.1.1 Registro de incidencia iteración 1 | 40 | 20 | 60 |
| 3.1.2 Registro de decisiones iteración 1 | 40 | 20 | 60 |
| 3.1.3 Product backlog iteración 1 | 20 | 15 | 35 |
| 3.1.4 Sprint plannings iteración 1 | 20 | 15 | 35 |
| 3.1.5 Retrospectivas iteración 1 | 20 | 10 | 30 |
| 3.1.6 Controles de calidad de los entregables iteración 1 | 40 | 15 | 55 |
| 3.1.7 Informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 1 | 40 | 10 | 50 |

Coste total del paquete de trabajo: 325€

* 1. Requisitos iteración 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 3.2.1 Realizar requisitos iteración 1 | 150 | 50 | 200 |
| 3.2.2 Comenzar preparación prototipo 1 | 20 | 5 | 25 |

Coste total del paquete de trabajo: 225€

* 1. Documentación iteración 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 3.3.1 Registro de incidencia iteración 2 | 40 | 20 | 60 |
| 3.3.2 Registro de decisiones iteración 2 | 40 | 20 | 60 |
| 3.3.3 Product backlog iteración 2 | 20 | 15 | 35 |
| 3.3.4 Sprint plannings iteración 2 | 20 | 15 | 35 |
| 3.3.5 Retrospectivas iteración 2 | 20 | 10 | 30 |
| 3.3.6 Controles de calidad de los entregables iteración 2 | 40 | 15 | 55 |
| 3.3.7 Informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 2 | 40 | 10 | 50 |

Coste total del paquete de trabajo: 325€

* 1. Requisitos iteración 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 3.4.1 Realizar requisitos iteración 2 | 150 | 50 | 200 |
| 3.4.2 Preparar prototipo 2 | 20 | 5 | 25 |

Coste total del paquete de trabajo: 225€

Coste total de la cuenta de control: 1095€

1. Entrega Prototipo 2
   1. Documentación iteración 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 4.1.1 Registro de incidencia iteración 3 | 40 | 20 | 60 |
| 4.1.2 Registro de decisiones iteración 3 | 40 | 20 | 60 |
| 4.1.3 Product backlog iteración 3 | 20 | 15 | 35 |
| 4.1.4 Sprint plannings iteración 3 | 20 | 15 | 35 |
| 4.1.5 Retrospectivas iteración 3 | 20 | 10 | 30 |
| 4.1.6 Controles de calidad de los entregables iteración 3 | 40 | 15 | 55 |
| 4.1.7 Informes de desempeño del equipo de trabajo iteración 3 | 40 | 10 | 50 |

Coste total del paquete de trabajo: 325€

* 1. Requisitos iteración 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 4.2.1 Realizar requisitos iteración 1 | 250 | 50 | 300 |
| 4.2.2 Preparar prototipo 2 | 20 | 5 | 25 |

Coste total del paquete de trabajo: 325€

Coste total de la cuenta de control: 650€

1. Producto final desplegado
   1. Despliegue Final

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Costes fijos (€) | Costes variables (€) | Coste total (€) |
| 5.1.1 Cierre del proyecto | 800 | 220 | 1020 |
| 5.1.2 Lecciones aprendidas | 250 | 50 | 300 |

Coste total del paquete de trabajo: 1320€

Coste total de la cuenta de control: 1320€