

**Registro de riesgos**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 02/11/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Registro de Riesgos 2

Riesgo-1 3

Riesgo-2 3

Riesgo-3 4

Riesgo-4 5

Riesgo-5 6

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Juan Antonio Mena Vargas | Versión inicial del documento | 02/11/2022 |
| **V1.0** | Todos | Aprobación del Documento | 06/11/2022 |
|  |  |  |  |

# Registro de Riesgos

Para calcular el valor de riesgo:

valor riesgo = ∑ (probabilidad x impacto x peso\_impacto),

siendo peso\_impacto:

* Alcance = 0,2
* Tiempo = 0,5
* Coste = 0,3

# Riesgo-001

|  |  |
| --- | --- |
| Código | **R-001** |
| Descripción | Peticiones a través de postman o similar con datos inadecuados. |
| Categoría | Riesgos técnicos |
| Tipo | Negativo |
| Probabilidad | 50% |
| Impacto Alcance | 3 |
| Impacto Tiempo | 1 |
| Impacto Coste | 3 |
| Valor riesgo (nivel) | 1 (Verde) |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable planificar respuesta | Director de proyecto |
| Responsable de seguimiento | Director de proyecto |
| Respuesta | Añadir en el formulario restricciones de datos. |

# Riesgo-002

|  |  |
| --- | --- |
| Código | **R-002** |
| Descripción | Intento de acceso de usuarios no autenticados a cuentas de otros usuarios o de administrador. |
| Categoría | Riesgos técnicos |
| Tipo | Negativo |
| Probabilidad | 30% |
| Impacto Alcance | 1 |
| Impacto Tiempo | 1 |
| Impacto Coste | 5 |
| Valor riesgo (nivel) | O,66 (Verde) |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable planificar respuesta | Director de proyecto |
| Responsable de seguimiento | Director de proyecto |
| Respuesta | Implementar seguridad y validaciones de control de usuarios. |

# Riesgo-003

|  |  |
| --- | --- |
| Código | **R-003** |
| Descripción | El alcance puede crecer en el desarrollo del proyecto, debido a la posibilidad de que existan requisitos incompletos. |
| Categoría | Riesgos del proyecto |
| Tipo | Negativo |
| Probabilidad | 70% |
| Impacto Alcance | 7 |
| Impacto Tiempo | 7 |
| Impacto Coste | 9 |
| Valor riesgo (nivel) | 5,32 (Rojo) |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable planificar respuesta | Director de proyecto |
| Responsable de seguimiento | Director de proyecto |
| Respuesta | Reestructurar en una reunión del equipo los requisitos incompletos y definir un nuevo alcance |

# Riesgo-004

|  |  |
| --- | --- |
| Código | **R-004** |
| Descripción | Las estimaciones de coste y tiempo pueden no ser exactas ya que no se contemplan problemas que puedan ocurrir durante la fase de desarrollo. |
| Categoría | Riesgos del proyecto |
| Tipo | Negativo |
| Probabilidad | 70% |
| Impacto Alcance | 9 |
| Impacto Tiempo | 7 |
| Impacto Coste | 9 |
| Valor riesgo (nivel) | 5,6 (Rojo) |
| Estrategia | Mitigar |
| Responsable planificar respuesta | Director de proyecto |
| Responsable de seguimiento | Director de proyecto |
| Respuesta | Solucionar los problemas que se presenten durante el desarrollo y reestructurar las estimaciones. |

# Riesgo-005

|  |  |
| --- | --- |
| Código | **R-005** |
| Descripción | El equipo se enfrenta por primera vez a las tecnologías que se usarán en el proyecto. |
| Categoría | Riesgos técnicos |
| Tipo | Negativo |
| Probabilidad | 70% |
| Impacto Alcance | 3 |
| Impacto Tiempo | 5 |
| Impacto Coste | 5 |
| Valor riesgo (nivel) | 3,22 (Amarillo) |
| Estrategia | Transferir |
| Responsable planificar respuesta | Director de proyecto |
| Responsable de seguimiento | Director de proyecto |
| Respuesta | Adquirir cursos o estudio previo para formar al equipo de desarrollo con las nuevas tecnologías. |