## Hoja1
. | Valor planeado: PV | Valor acumulado:EV | AC | SV | CV | SPI | CPI | Raiz de la causa de la varianza en el calendario | Impacto en el calendario | Raiz de la varianza del coste | Impacto en el presupuesto | PP | PE | PS | EAC | TCPI
Fase de planificacion | 8625 | 8625 | 8625 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 9175 | 1
Documentación Iteración 1
Analisis del valor ganado | 85 | 95 | 95 | 10 | 0 | 1.1176 | 1 | No tener actualizado el msproject por lo que se no se ha podido hacer bien este documento | Se va a tener que tranbajar mas en otras iteraciones | No tener actualizado el msproject por lo que se no se ha podido hacer bien este documento | Ninguno ya que en la siguiente iteracion se arregla | 0.0092643 | 0.010354 | 0.010354 | 9175 | 1
Registro de decisiones | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.0059946 | 0.0059946 | 0.0059946 | 9175 | 1
Registro de incidencias | 45 | 55 | 55 | 10 | 0 | 1.2222 | 1 | Han ocurrido mas incidencias de las esperadas | Se va a tener que tranbajar mas en otras iteraciones | Han ocurrido mas incidencias de las esperadas | Ninguno ya que en la siguiente iteracion se arregla | 0.0049046 | 0.0059946 | 0.0059946 | 9175 | 1
Informes de desempeño | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.0081744 | 0.0081744 | 0.0081744 | 9175 | 1
Analisis de las desviaciones | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.0070845 | 0.0070845 | 0.0070845 | 9175 | 1
Requisitos Iteración 1
Montar datos de prueba en la DB | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.0043597 | 0.0043597 | 0.0043597 | 9175 | 1
Pagina de inicio sin iniciar sesion | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0038147 | 9175 | 1
Pagina de inicio de Administrador | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.0043597 | 0.0043597 | 0.0043597 | 9175 | 1
Busqueda por medico y departamento | 35 | 1 | 1 | -34 | 0 | 0.028571 | 1 | El desarrollador encargado no estaba disponible por proyectos externos | En las siguientes iteraciones este desarollador implementara mas tareas para compensar | El desarrollador encargado no estaba disponible por proyectos externos | Ninguna ya que lo que cobra de menos ese desarrollador en esta, lo cobra de extra en la siguiente | 0.0038147 | 0.00010899 | 0.00010899 | 9175 | 1
vista de terminos del servicio | 40 | 50 | 50 | 10 | 0 | 1.25 | 1 |  |  |  |  | 0.0043597 | 0.0054496 | 0.0054496 | 9175 | 1
Creacion de los modelos | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.0038147 | 0.0038147 | 0.0038147 | 9175 | 1